**Социальный проект «В семье единой»**

 **на конкурс по распределению грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, проводимый департаментом социальной защиты Воронежской области в рамках подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Воронежской области**

**«Социальная поддержка граждан» на 2018 год**

**Название и адрес организации** – Кантемировская районная организация Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

396730, Воронежская обл., р.п. Кантемировка, ул. Победы, д. 17

**Руководитель организации** – Алтухов Александр Иванович,

тел. 8(473-67)6-20-04;

**Название проекта –** социальный проект « В семье единой»

**Период реализации проекта** – 01.01.2019 – 30.12.2019

**Общая стоимость проекта** – 530 000 рублей

**Объем привлеченных внебюджетных ресурсов** (в стоимостном выражении) – 30 000 рублей

**Запрашиваемый объем гранта в форме субсидии**- 500 000 рублей

**2. Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта  | Социальный проект«В семье единой» |
| Наименование приоритетного направления государственной поддержки, которому соответствует проект | Развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии |
| Исполнитель проекта | Кантемировская районная организация Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов  |
| Цель проекта | Сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Кантемировского муниципального района.  |
| Задачи проекта | 1.Гармонизация  межнациональных отношений  на территории Кантемировского муниципального района Воронежской области. 2. Воспитание культуры толерантности среди различных этнических групп и социальных слоев населения. 3. Проведение цикла инновационных мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, изучение и возрождение традиций народностей, населяющих район, и поддержание любительского художественного творчества разных национальностей. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели проекта | Количество проведенных мероприятий проекта - 21Количество диаспор, этнических групп, принявших участие в мероприятиях,- 25Количество поселений района, задействованных в проведении мероприятий проекта - 16 |
| Сроки и этапы реализации проекта | **Сроки реализации проекта:** 01.01.2019 – 30.12.2019**Этапы реализации проекта**:I этап: январь- июнь;II этап: июль – декабрь;В ходе реализации проекта предполагается:-информационно-просветительская деятельность; -организационно-практическая деятельность;- итогово-аналитическая деятельность. |
| Перечень основных мероприятий проекта | - социальный экспресс «Дорогами дружбы и добра»;- фестиваль межнационального творчества « В семье единой»;- вернисаж для представителей различных национальностей, диаспор и этнических групп «Дружбой народов Россия сильна» по итогам конкурса рисунков;- марафон дружбы «Кантемировка - Джанкой»;- поэтический ринг «Лира дружбы»;- психолого-социальный тренинг «Толерантность и мы»;- Конференция «В братстве народов – сила России» |
| Объемы и источники финансирования проекта | 500 000,00 – грант в форме субсидии из областного бюджета;30 000,00 - внебюджетные привлеченные ресурсы; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта и показатели социально-экономической эффективности  | - укрепление общероссийской гражданской идентичности в Кантемировском районе;- минимизация экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов на территории Кантемировского района;- профилактика негативных явлений, экстремизма и ксенофобии на межнациональной почве в Кантемировском районе в результате проведения цикла мероприятий проекта. Данный проект поспособствует воспитанию толерантности среди молодёжи и людей разных возрастов, формированию культуры межнациональных отношений населения Кантемировского района.Он имеет высокую социальную и практическую значимость — в результате реализации консолидируется совместная деятельность по гармонизации межнациональных отношений граждан разных возрастов, общественных объединений ветеранов, волонтёров, молодёжи. В результате реализации проекта активизируется работа по сохранению культурных традиций и дружеских связей Кантемировского района Воронежской области и Джанкойского района Крыма, а также других территорий. Практическая направленность даст возможность гражданам проявить инициативу в организации конкретных дел. |

**3. Содержание решаемой проблемы**

Для приграничного Кантемировского района Воронежской области, как и для всей России, пожалуй, нет проблемы более актуальной, более животрепещущей, чем проблема межнациональных отношений. И это понятно: ведь страна, в которой проживает более 150 наций и народностей, не может нормально жить и развиваться, если не будет достигнуто межнациональное согласие, основанное на равноправии народов, независимо от их численности, вероисповедания, особенностей культуры, быта.

Проект нацелен на поиск и реализацию инновационных форм, которые способствуют укреплению согласия и развития межнациональных отношений, изучению и сохранению культурных традиций народов, проживающих на территории нашего района, социальной поддержке различных категорий населения. Для профилактики этих явлений нужен системный подход, который предполагает локализацию экстремистских проявлений. Наш опыт по организации межнациональных отношений, накопленный за последние годы (проведение праздников, фестивалей, победа волонтеров Дома дружбы во Всероссийских и региональных конкурсах с проектом «Мы разные, но мы вместе и этим Россия сильна» и других мероприятиях) дает возможность использовать более инновационные формы, что даст возможность развить и укрепить межнациональные, межэтнические и межконфессиональные отношения и минимизировать проявление экстремизма и ксенофобии.

Для кантемировцев гармонизация межнациональных отношений очень актуальна, поскольку на нашей родной земле проживают более 40 национальностей. Всего 12 километров отделяет нас от соседнего государства. События, происходящие в Украине, стали еще одним подтверждением необходимости этого проекта.

Проанализировав свои возможности и интересы различных слоёв населения, было принято решение реализовывать социальный проект «В семье единой», который будет направлен на развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, что соответствует одному из приоритетных направлений государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан». Проект широко охватывает этническое многоцветие нашего края - говоришь ты на армянском или украинском, вкушаешь русские блины или белорусские драники, любуешься красотой гор или широтой полей – главным остаётся одно – уважение к культуре, традициям людей разной веры и убеждений, толерантность и взаимопонимание, мир и согласие, достижение достойного уровня жизни граждан разных национальностей.

**4. Основные цели и задачи проекта**

ЦЕЛЬ: Сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Кантемировского муниципального района.

ЗАДАЧИ:

 - гармонизация  межнациональных отношений  на территории Кантемировского муниципального района Воронежской области;

- воспитание культуры толерантности среди различных этнических групп и социальных слоев населения;

- проведение цикла инновационных мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, изучение и возрождение традиций народностей, населяющих район и поддержание любительского художественного творчества разных национальностей.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиецелевыхпоказателей реализации проекта | Единицаизмерения | Значение индикатора по выбранным периодам реализации проекта |
| Полугодие | Год |
| 1. | Количество проведенных мероприятий проекта | ед. | 10 | 21 |
| 2. | Количество диаспор, этнических групп, принявших участие в мероприятиях  | ед. | 11 | 25 |
| 3. | Количество поселений района, задействованных в проведении мероприятий проекта | ед. | 8 | 16 |

**5. Описание проекта**

В рамках реализации проекта планируется организация деятельности по следующим 8 ключевым мероприятиям, составляющими частями которых являются более чем 20 мероприятий, раскрывающие цели и задачи проекта.

В мероприятиях проекта будут принимать участие представители разных национальностей, члены Дома дружбы и Совета ветеранов, дети и подростки, молодежь и студенты, пенсионеры, представители общественности, средств массовой информации, органов местного самоуправления, волонтёры.

Проект охватывает территорию Кантемировского района Воронежской области с приглашением соседних районов Воронежской области на мероприятия и посещением Джанкойского района Республики Крым.

1. В ходе проведения интернационального социального экспресса «Дорогами дружбы и добра» пройдёт серия мероприятий на территориях 16 поселений района и в пансионате «Кантемировский». Будут организованы встречи с активом национальных диаспор, мастер-классы, выступление творческой агитбригады.

2. Фестиваль межнационального творчества «В семье единой» - это одна из форм и способов знакомства с национальными традициями, постижения и проникновения в сущность народной культуры, пропаганда и популяризация её лучших образцов и своеобразия.

В сложившихся современных условиях фестиваль межнационального творчества «В семье единой» будет способствовать расширению международного культурного сотрудничества, духовному единению народов. В рамках фестиваля эта задача может быть решена через выступление коллективов художественного творчества, обмена коллективов опытом освоения народных песенных и хореографических традиций самобытных исполнителей, представление работ мастеров декоративно-прикладного творчества, художников.

Девиз фестиваля: "Через искусство - к миру и взаимопониманию!"

3. Благотворительная акция "Доброта согреет сердца" (поддержка граждан разных национальностей) будет проведена в несколько этапов:

- В рамках Дня защиты детей - праздник «Добрый луч солнца» для детей разных национальностей посёлка;

- В рамках Дня Победы - праздничная встреча поколений «Время разное выпало нам»;

- В рамках акции «Весенняя неделя добра» - экскурсия в картинную галерею «По ступенькам мира искусства» для детей реабилитационного центра «Доброта»;

- Трудовые десанты интернационального волонтёрского отряда по посадке аллеи Дружбы.

 4. Вернисаж для граждан «Дружбой народов Россия сильна» по итогам конкурса рисунков — направлен на вовлечение в практическую деятельность и раскрытие творческих способностей граждан различных национальностей и различных возрастов (детей, молодёжи, граждан среднего возраста и пожилых людей). По итогам конкурса будет организована выставка-презентация лучших работ и проведена церемония награждения победителей.

5. Марафон дружбы «Кантемировка - Джанкой» - это форма укрепления дружеского общения жителей Кантемировского района Воронежской области и Джанкойского района Республики Крым, которое основывается на сложившихся дружеских связях и наработанном опыте ещё с 2014 года. В рамках марафона планируется проведение телемоста «Мы вместе», автопробега «Кантемировка – Джанкой - Кантемировка», обменная творческая встреча «Диалог друзей», работа открытых интерактивных площадок в рамках Дня мира.

6. Литературно-поэтический ринг «Лира дружбы» - встреча самодеятельных поэтов разных национальностей, сбор и систематизация творческих поэтических работ, издание сборника «Лира дружбы».

7. Психолого-социальный тренинг «Толерантность и мы» среди молодёжи с привлечением специалистов социально-психологических служб.

8. Конференция «В братстве народов – сила России», которая пройдёт в рамках реализации проекта. В ходе форума предполагается работа тематических площадок, модераторами которых станут представители диаспор, общественности, президиума Совета ветеранов, совета Дома дружбы, и выставка положительных практик деятельности по организации межнационального содружества объединений и организаций на территории Кантемировского района. Итогом её работы станет принятие резолюции.

 В реализации данного проекта планируется задействовать более 2000 человек: представителей русскоязычного населения, украинской, армянской, турецкой, чеченской и азербайджанской диаспор и 30 этнических групп, представителей общественных организаций и объединений, СМИ, социальных служб и творческих коллективов.

 Мероприятия проекта будут освещаться в средствах массовой информации: районной газете «Кантемировский вестник», Кантемировской телекомпании, официальном сайте администрации Кантемировского района, социальных сетях. По итогам реализации проекта будет издан буклет «Мы разные, но мы вместе и этим Россия сильна».

**6. Сроки и этапы реализации проекта**

**Сроки реализации проекта** - 01.01.2019 – 30.12.2019 г.г.

**Этапы реализации проекта**:

I этап: январь- июнь;

II этап: июль – декабрь;

В ходе реализации предусматривается:

1. Информационно-просветительская деятельность

2. Организационно-практическая деятельность

3. Итогово-аналитическая деятельность

**Календарный план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** |
| 1. | - Благотворительная акция "Доброта согреет сердца" (поддержка граждан разных национальностей): в рамках празднования Дня защиты детей - праздник «Добрый луч солнца»;- поддержка ветеранов, тружеников тыла, детей войны в рамках Дня Победы: праздничная встреча поколений **«Мы разные, но Победа одна»**; - экскурсия в картинную галерею «По ступенькам мира искусства» в рамках акции «Весенняя неделя добра» для детей центра помощи несовершеннолетним детям; - поддержка одиноких пожилых людей и проживающих в пансионате «Кантемировский» в рамках Дня пожилых людей; - проведение трудовых десантов интернациональным волонтёрским отрядом. | Январь 2019г.- декабрь 2019 г. |
| 2. | Конференция «В братстве народов – сила России» (работа тематических площадок с участием модераторов-волонтеров, выставка положительных практик деятельности по организации межнационального содружества на территории Кантемировского района) | Февраль 2019 |
| 3. | Психолого-социальный тренинг «Толерантность и мы» среди молодёжи с привлечением специалистов социально-психологических служб | Март 2019 |
| 4. | Литературно-поэтический ринг «Лира дружбы» (встреча самодеятельных поэтов разных национальностей и разных социальных групп, сбор и систематизация творческих поэтических работ, издание сборника «Лира дружбы») | Апрель - май 2019 |
| 5. | Вернисаж для представителей разных национальностей «Дружбой народов Россия сильна» по итогам конкурса рисунков (вовлечение в практическую деятельность и раскрытие творческих способностей граждан различных национальностей и возрастов (детей, молодёжи, граждан среднего возраста и пожилых людей), выставка-презентация лучших работ, церемония награждения победителей по итогам конкурса) | Июнь 2019 |
| 6. | Марафон дружбы «Кантемировка - Джанкой» (телемост «Мы вместе», автопробег «Кантемировка – Джанкой - Кантемировка», обменная творческая встреча «Диалог друзей», работа открытых интерактивных площадок в рамках Дня мира, акция «Мы против терроризма» к годовщине теракта в Беслане) | Август-сентябрь 2019 |
| 7. | Межнациональный экспресс «Дорогами дружбы и добра» (выступление агитбригады интернационального волонтерского отряда, встречи с активом национальных диаспор, мастер-классы) | Сентябрь-октябрь 2019 |
| 8. | Фестиваль межнационального творчества «В семье единой» (выступления коллективов художественного творчества разных национальностей и жанров, представление работ мастеров декоративно-прикладного творчества, художников) | Декабрь 2019 |

7. СМЕТА РАСХОДОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Направления расходования средств | Финансирование, рублей |
|  | за счет гранта вформе субсидии | за счетвнебюджетных источников |
| 1. | Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программ (проектов), в том числе: | 50 000 | - |
|  | Бухгалтер (обеспечивает осуществление всех хозяйственных операций по проекту; - представляет оперативную информацию о финансовом состоянии; - составляет в установленные сроки бухгалтерскую отчетность по проекту).Консультант по общим и организационным вопросам (организует реализацию проекта, приобретение нижеперечисленного (в других статьях расходов) оборудования, материалов и т. п., проведение мероприятий согласно календарному плану проекта; - распространяет опыт работы по реализации проекта; - готовит материалы для средств массовой информации).Технические специалисты (Осуществляют техническую поддержку всех мероприятий проекта) |  |  |
| 2. | Приобретение основных средств и программного обеспечения, в том числе: | 70 000 | - |
|  | Ноутбук – 2 шт. (Приобретение ноутбуков для разработки проектов, показа презентаций в ходе проведения марафона, акций и других мероприятий проекта).Озвучивающее оборудование  |  |  |
| 3.  | Аренда помещений, оборудованиядля проведения мероприятий, в том числе: | - | - |
|  |  |  |  |
| 4. | Оплата коммунальных услуг, в том числе: | - | - |
|  |  |  |  |
| 5. | Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов, в том числе: | 20 000 | - |
|  | Приобретение бумаги (обычной и фотобумаги), рабочих блокнотов и ручек, бейджей, краски, заправка картриджей, материалов для переплётной машины, плёнки для ламинирующей машины, воздушных шаров) |  |  |
| 6. | Транспортные расходы, в том числе: включая ГСМ | 150 000 | - |
|  | (Наём автобуса вместимостью 45-50 чел. (участники из Кантемировского района Воронежской области); - микроавтобус вместимостью 13-17 человек. Стоимость 1 автобуса - 130 000 руб. (включая транспортные расходы и ГСМ), стоимость 2 автобуса – 20 000 руб. (включая транспортные расходы и ГСМ) Стоимость 1 км - 50 руб., общий километраж - 2514 км) |  |  |
| 7.  | Издательские расходы, в том числе: | 24 500 | - |
|  | символика, сувенирная продукция (Футболки с нанесением, кепки с нанесением, программы, статуэтки, афиши, флаеры)изготовление баннеров и флагов (Изготовление баннеров и флагов для оформления колонны автопробега). |  |  |
| 8. | Проведение мероприятий, в том числе: | 150 000 | 30 000 |
|  | Благотворительная акция "Доброта согреет сердца"Конференция «В братстве народов – сила России»Психолого-социальный тренинг «Толерантность и мы»Литературно-поэтический ринг «Лира дружбы»Вернисаж для представителей разных национальностей «Дружбой народов Россия сильна»Марафон дружбы «Кантемировка - Джанкой» (телемост «Мы вместе»Межнациональный экспресс«Дорогами дружбы и добра»Фестиваль межнационального творчества «В семье единой» | Планируемые финансовые средства будут использованы для проведения выше перечисленных мероприятий: Благотворительная акция "Доброта согреет сердца" – 10 000Конференция «В братстве народов – сила России» - 5000Психолого-социальный тренинг «Толерантность и мы» - 5 000Литературно-поэтический ринг «Лира дружбы» - 5 000Вернисаж для представителей разных национальностей «Дружбой народов Россия сильна» - 3 000Марафон дружбы «Кантемировка - Джанкой» (телемост «Мы вместе») – 5 000Межнациональный экспресс«Дорогами дружбы и добра» - 17 000Фестиваль межнационального творчества «В семье единой» - 100 000 | Работа 20 волонтёров при проведении мероприятий. Стоимость часа – 100 руб. 20 волонтёров отработают по 15 ч. |
| 9. | Командировочные расходы, в том числе: | - | - |
|  |  |  |  |
| 10. | Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе: | 15100 | - |
|  |  |  |  |
| 11. | Прочие расходы, связанные с реализацией мероприятий программ (проектов), в том числе: | 20 400 | - |
|  | Приобретение костюмов (национальные костюмы для участников мероприятий) |  |  |
| ИТОГО | 500 000 | 30 000 |

**Характеристика привлеченных ресурсов в качестве**

**внебюджетного софинансирования.**

В качестве внебюджетного софинансирования будут привлечены:

- трудовые ресурсы - работа волонтеров, добровольцев- модераторов;

- технические средства – компьютерная и видеопроекционная техника, звуко-усилительная аппаратура;

 - сценические площадки и помещения.

**8. Опыт НКО в реализации проектов**

1. В период 2015-2017 года реализован проект «От обелиска к обелиску» - приурочен к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В ходе реализации проекта проводились акции, памятные митинги у военно-мемориальных объектов, возложение цветов и венков, минуты памяти и зажжение свечей. Данный проект был организован с участием представителей общественности района, администрации и жителей территории каждого сельского поселения. На территории Кантемировского района находится 22 воинских захоронения, 46 памятников и обелисков. Захоронено 6512 известных и безызвестных воинов. Роль в проекте НКО: организатор, координатор.
2. Проект «Зимний благотворительный бал» проводится в зимнее время года и объединяет гражданское и бизнес-сообщество. В программе проекта - парад красивых бальных танцев, которые были так популярны в XIX веке, живые статуи, приятная классическая музыка в исполнении скрипачей и пианистов, благотворительный концерт с участием шоу-балета. Каждый пришедший на бал не только вносит свои пожертвования, но и имеет возможность поучаствовать в благотворительном аукционе. На аукцион представляются картины юных художников, куклы и панно ручной работы от местных мастеров декоративно-прикладного творчества, торты, книги, уникальные предметы из частных коллекций.
3. Экологический проект «Лесу нашу заботу». В проекте участвовали более 13 тысяч человек. В ходе проекта внимание обращено на центральные парки и площадки около храмов и памятников, лесопосадки на въезде в поселения и на территории «Леса Победы». Вывоз мусора, срезание веток, побелка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование рекреационных зон — далеко не полный перечень работ, выполняемый в ходе реализации проекта. Была проявлена высокая активность волонтерских групп, которые организовывали работу бригадным методом.

Реализованные проекты дали положительный эффект в вопросах экологического и патриотического воспитания граждан, как ведущих направлений деятельности для сохранения мира и согласия. Кроме того, проводимые мероприятия в рамках реализованных проектов показали высокую гражданскую активность населения разных возрастов и разных национальностей.

**Перечень рекомендательных писем.**

1. Рекомендательное письмо Общественной палаты Кантемировского района Воронежской области.
2. Рекомендательное письмо Дома Дружбы МКУК «Киносеть» Кантемировского муниципального района Воронежской области.
3. Рекомендательное письмо КУВО «УСЗН Кантемировского района»
4. Рекомендательное письмо МКУ « Отдел культуры» Кантемировского района Воронежской области.

5. Рекомендательное письмо Совета ветеранов.

**9. Оценка результативности проекта**

В ходе реализации данного проекта планируется провести более 20 мероприятий различных форм в соответствии с календарным планом и задействовать представителей русскоязычного населения, украинской, армянской, турецкой, чеченской и азербайджанской диаспор, 30 этнических групп и следующих общественных объединений: Кантемировский филиал Воронежского регионального отделения «Союз армян России»; Союз казаков России, Северо-Донской округ станица Кантемировская; местных религиозных организаций православной направленности, «Воронежской и Борисоглебской Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

В ходе реализации проекта предполагается сформировать среди представителей разных национальностей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам и общественным объединениям; запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, национальной, языковой или религиозной принадлежности; признание равноправия и разнообразия культур всех народов, уважение их национальных особенностей, сохранение национальной самобытности; содействие развитию национальных культур и языков народов, населяющих Кантемировский муниципальный район.

Системное сотрудничество со СМИ для пропаганды данного проекта позволит широко информировать население, тем самым вовлекать в проектные мероприятия как можно больше людей. Во исполнение постановления правительства Воронежской области от 13.05.2015 года № 372 «О системе мониторинга межнациональных отношений, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия на территории Воронежской области» в Кантемировском районе постоянно анализируется ситуация о состоянии межнациональных отношений, проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений.

Таким образом, данный проект является социально-культурным ядром, главная миссия которого – продолжение изучения и пропаганды традиций, укрепление межнациональной дружбы и мира в нашем районе, основываясь на таких качествах, как добрососедство, толерантность, взаимопомощь, дружелюбие, а также внедрение интересных и новых форм по гармонизации межнациональных отношений, таких как проведение телемостов, форумов, фестивалей, дискуссионных площадок, организация добровольческого многонационального волонтёрского отряда, основывающихся на принципах воспитания глубокого уважения к многонациональному народу России, культивирования бережного отношения к представителям различных национальностей, их языкам, социальным ценностям, в духе мира и уважения ко всем народам Земли, терпимости к религиозным чувствам людей, обеспечения мирного разрешения возникающих конфликтов, а также уменьшение конфликтов, возникающих на почве межнациональной розни, приобщения как молодёжи, так и взрослого населения к культуре, традициям и обычаям других народов.